## 项目支出绩效自评表
国家文物保护资金转移支付区域（项目）绩效自评表
（ 2023 年度）
转移支付（项目）名称 |  | 国家文物保护资金
中央主管部门 |  | 国家文物局
地方主管部门 |  | 内蒙古自治区文物局 |  |  |  |  | 资金使用单位
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A*100%）
|  | 年度资金总额 |  | 547 |  |  | 377.4 |  | 69%
|  | 其中：中央财政拨款 |  | 547 |  |  | 377.4 |  | 69%
地方财政资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  |  |  | 存在问题和改进措施
|  | 分配科学性 |  | 已制定年初预算，按预算合理分配
|  | 下达及时性 |  | 按照财政部门要求，及时下达
|  | 拨付合理性 |  | 按照财政部门逐级下达，足额拨付
|  | 使用规范性 |  | 加强资金管理力度，规范使用文物保护资金
|  | 执行准确性 |  | 按照年初预算和项目实施情况，准确使用经费
|  | 预算绩效管理情况 |  | 开展预算绩效申报、自评等工作，加强支出绩效监控
|  | 支出责任履行情况 |  | 严格落实资金使用责任到人，依法依规使用经费
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展 |  |  |  |  | 有效加强云中郡故城、明长城、甲兰板古庙等文物的安全水平，推动实现文物保护永续传承
绩 效 指 标（90） | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 云中郡故城二道路古墓群保护项目 | 1项 | 1项
[5 empty] | 长城-清水河段小元峁1-4号马面及墙体、1号烽火台保护修缮项目 | 1项 | 1项
[5 empty] | 甲兰板古庙消防工程 | 1项 | 1项
|  |  | 质量指标 |  | 项目验收合格率 | 100% | 100%
[5 empty] | 安全事故发生率 | 0% | 0%
[5 empty] | 项目按计划完成率 | 100% | 100%
|  |  | 时效指标 |  | 云中郡故城二道路古墓群保护项目 | 2023年12月前完成 | 2023年12月前完成
[5 empty] | 长城-清水河段小元峁1-4号马面及墙体、1号烽火台保护修缮项目 | 2024年12月前完成 | 已完成工程量的90%
[5 empty] | 甲兰板古庙消防工程 | 2023年12月前完成 | 2023年12月前完成
|  |  | 成本指标 |  | 云中郡故城二道路古墓群保护项目 | ≤177万元 | 157.4万元
[5 empty] | 长城-清水河段小元峁1-4号马面及墙体、1号烽火台保护修缮项目 | ≤50万元 | 50万元
[5 empty] | 甲兰板古庙消防工程 | ≤320万元 | 170万元
| 效益指标 |  | 经济效益指标
|  |  | 社会效益指标 |  | 提升国家文物保护水平与全民文物保护意识 | 比上一年度提升 | 比上一年度提升
生态效益指标
|  |  | 可持续影响 指 标 |  | 有效提升中华优秀传统文化传承影响 | 长期 | 长期
| 满意度(10) |  | 服务对象满意度指标 |  | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥90%
说明
审核人：熊力强 填报人: 王刚刚 联系电话：0471-3456018